## Таблица 1
Форма отчета по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения за январь-декабрь 2021 года
I. Достижение утвержденных планом-графиком ведомства перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения показателей и индикаторов
№ | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода в соответствии с утвержденным планом-графиком (%) | Фактически достигнутый индикатор эффективности перехода (%) | Общее кол-во используемых (необходимых) лицензий офисного программного обеспечения, в том числе в составе ИС и АРМ (общее кол-во пользователей) (шт.)** | Кол-во закупленных лицензий отечественного офисного программного обеспечения, в том числе в составе ИС и АРМ (кол-во пользовтелей) (шт.)** | Затраты на офисное программное обеспечение, руб. |  | Наименование отечественного офисного программного обеспечения, используемого ведомством (с указанием номера реестровой записи) | Комментарий (в т.ч. причина недостижения утвержденных индикаторов в плане-графике)
[7 empty] | Затраты на отечественное офисное программное обеспечение, руб | Затраты на иностранное офисное программное обеспечение, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1* | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях), с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях), на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях) использующих отечественное офисное прогшраммное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Справочно-правовая система | Доля пользователей в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях) использующих отечественное офисное прогшраммное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 80% | 80% |  |  |  |  | консультант плюс
5 | Программное Обеспечение Системы Электронного Документооборота | Доля пользователей в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях) использующих отечественное офисное прогшраммное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 5% | 5% |  |  | 9000 |  | СБИС, Астрал
6 | Средства Антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обечспечения, установленного и используемого в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях), от общего общема используемого офисного программного обеспечения, % | 100% | 100% |  |  |  |  | Касперский энпоинт секьюрити
7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в государственном органе, в том числе в его территориальных органах (подразделениях) использующих отечественное офисное прогшраммное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 40% | 40% |  |  |  |  | Яндекс
*Показатели и индикаторы в таблице приведены в качестве примера, столбцы 1, 2, 3, 4 заполняются в соответствии с утвержденным планом мероприятий перехода на отечественное офисное программное обеспечение по всем типам офисного ПО
** Столбцы 6, 7 заполняется в соответствии с типом и показателем офисного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335
Переходом на использование отечественного офисного ПО может считаться переход на ПО, сведения о котором включены в реестр российского ПО, как об отдельном программном продукте, а не в составе другого ПО, например, операционной системы.

## Таблица 2
II. Выполнение органами государственной власти субъекта Российской Федерации организационно-технических мероприятий для перехода на отечественное офисное программное обеспечение в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее - методические рекомендации)
№ п.п. | Наименование мероприятия | Статус выполнение (да/нет) | Ожидаемый срок выполнения (заполняется в случае значения «нет» в колонке 3) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Мероприятия, предусмотренные методическими рекомендациями
1 | Назначен ответственный за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения на уровне не ниже заместителя руководителя государственного органа (п. 6 методических рекомендаций) | нет | 2021г.
2 | Утвержден план-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения и размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 14 методических рекомендаций) | нет | 2021-2022гг
3 | Проведено обучение работников с целью формирования у работников необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения (п. 26 методических рекомендаций) | нет | 2022г. | Обучение будет проведенно по мере перехода
4 | Внесены изменения в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы (п. 29 методических рекомендаций) | нет | 2021-2022гг.
5 | Подведомственными предприятиями, учреждениями, организациями разработаны и утверждены соответствующие планы-графики по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения (пункт 31 методических рекомендаций) | нет | 2021г.-2022гг.
6 | Проведен пилотный проект (тестирование) по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | нет | 2021-2022гг
Мероприятия, предусмотренные для реализации в соответствии с утвержденным планом мероприятий перехода органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения
7 | …
8

## Таблица 3
III. Совместимость государственных информационных систем ОГВ субъекта Российской Федерации с отечественным офисным программным обеспечением
№ п/п | Наименование государственной информационной системы | Совместимость с отечественным офисным программным обеспечением (Да/Нет) | Окончание запланированного срока доработки государственной информационной | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5