**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

 **«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Дубровского района муниципальных проектов по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», национального проекта «Образование»**

**за 1 полугодие 2020 года».**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии спунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Дубровского района на 2020 год.

Период проведения: 1 полугодие 2020 года.

В результате проведенного мероприятия установлено:

Национальный проект «Образование» разработан на федеральном уровне в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.

В соответствии с темой экспертно-аналитического мероприятия проведен мониторинг реализации в 1 полугодии 2020 года на территории Дубровского муниципального района 1 регионального проекта «Успех каждого ребенка», что также обусловлено тем, что в 2020 году средства областного и местного бюджетов предусмотрены на реализацию данного проекта.

По итогам мониторинга реализации регионального проекта за 2020 год установлено следующее.

В Дубровском районе, на реализацию национального проекта «Образование», в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Дубровского муниципального района Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 822,7 тыс. рублей:

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию
регионального проекта средства федерального бюджета составляют – 98,0 % общих расходов, средства областного бюджета – 1,0% общих расходов, средства местного бюджета – 1,0 % общих расходов.

Решением Дубровского районного Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 49-7 «О бюджете Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 30.06.2020 №80-7) расходы на реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, на 2020 год утверждены в сумме 822,7 тыс. рублей, что
на 8,2 тыс. рублей больше объема, запланированного паспортом регионального проекта.

Отклонение в объемах расходов на реализацию регионального проекта объясняется отсутствием отражения в областном бюджете средств бюджетов муниципальных образований.

Проведенный анализ показал выполнение условия по обеспечению софинансирования средствами областного бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 814,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» отделом образования администрации Дубровского района
с подведомственными учреждениями заключены соглашения в «электронном бюджете» о предоставлении из бюджета Дубровского муниципального района Брянской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация о заключенных соглашениях представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер, дата соглашения** | **Наименование учреждения** | **На какие цели** | **Сумма****(тыс. руб.)** |
| 1. | от 09.06.2020 № 20-2020-05200 | МБОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа №1 | на создание новых мест дополнительного образования детей | 112,5 |
| 2. | от 09.06.2020 № 20-2020-05201 | МБОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа №2 | на создание новых мест дополнительного образования детей | 425,0 |
| 3 | от 09.06.2020 № 20-2020-05202 | МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я.Поварова | на создание новых мест дополнительного образования детей | 285,2 |
|  | **822,7** |

Кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года составили 822,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных расходов.

Приказом Департамента образования и науки Брянской области от 06.12.2019 №1772 утвержден перечень учреждений и количество создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году.

Информация о достигнутых значениях по итогам 1 полугодия
2020 года представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, на базе которой создаются новые места** | **Стоимость создания новых мест, тыс. руб.** | **Направленность мест****Количество мест** | **Создание новых мест,** **%** |
| МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К,Я,Поварова» | 222,6 | Техническая15 мест | 100,0 |
| МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К,Я,Поварова» | 62,6 | Физкультурно-спортивная20 мест | 100,0 |
| МБОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа №1 | 112,5 | Туристско-краеведческая15 мест | 100,0 |
| МБОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа №2 | 202,4 | Туристско-краеведческая27 мест | 100,0 |
| МБОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа №2 | 222,6 | Техническая15 мест | 100,0 |
| **итого** | **822,7** | **92 места** | **100,0** |

В отчетах о ходе реализации регионального проекта за 1 полугодие 2020 года представлена информация о выполнении в рамках установленных сроков всех контрольных точек и мероприятий, запланированных на 2020 год.

 В проверяемом периоде закупочная деятельность осуществлялась Учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен главе администрации Дубровского района, главе Дубровского муниципального района.

и.о председателя Н.А. Дороденкова