### Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» на 2014-2016 годы»

п. Дубровка                                                                  02.10.2014 г.

Общие сведения

В бюджетных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию неоднократно уделялось внимание вопросу планирования бюджетных расходов на основе программно-целевого метода.

Бюджет муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован на основе муниципальных программ, которые должны позволить выйти на качественно новый уровень управления бюджетными средствами.

Постановлениями администрации Дубровского района утверждены      3 муниципальных программы с объемом финансирования на   3-х летний период в сумме 629 163,4 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 3 муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»  на 2014 год утвержден в сумме 217 810,1 тыс. рублей, что составляет 93,5 процента от общего объема расходов бюджета муниципального образования «Дубровский район» (218 886,6 тыс. рублей).

На 2015 -2016 года общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 208 636,5 тыс. рублей и 202 716,8 тыс. рублей, что составляет 97,0% и 94,5 процента от общего объема расходов бюджета муниципального образования «Дубровский район» соответственно (215 050,5 тыс. рублей, 214 443,8 тыс. рублей).

1. Муниципальная программа «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на  2014 - 2016 годы»

Муниципальная программа администрации Дубровского района «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 – 2016 годы»,  представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач администрации Дубровского района по эффективному муниципальному управлению, позволяющий согласовать совместные действия органов местного самоуправления, государственной федеральной и региональной власти, общественных организаций и граждан.

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического развития Дубровского  района, исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного значения муниципального образования «Дубровский район»,  а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Дубровский район» в части расходов Администрации, формирование экономических условий, обеспечивающих Администрацию финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

Реализация проводимой Администрацией муниципальной политики осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Дубровский район», в том числе в рамках принятых подпрограмм, отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области – за счет бюджетных ассигнований бюджета Брянской области.

Программные мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению  деятельности главы Администрации, его заместителей, аппарата Администрации направлены на обеспечение исполнения полномочий Администрации.

Администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Дубровский район», наделенным Уставом муниципального образования «Дубровский район» полномочиями по решению вопросов местного значения, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Брянской области. В настоящее время сформирована достаточно эффективная и устойчивая структура Администрации, состоящая из главы Администрации, заместителей главы Администрации, аппарата Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации.

В паспорте муниципальной программы объем бюджетных ассигнований на ее реализацию на весь период действия составляет 123 809,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составляет 123 809,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 42 391,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 21 629,7 тыс. рублей,

областного бюджета - 20 648,9 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений - 113,0 тыс. рублей.

2015 год – 41 832,7 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 20 145,3 тыс. рублей,

областного бюджета – 21 687,4 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей.

2016 год – 39 585,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 19 378,7 тыс. рублей,

областного бюджета – 20 206,9 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений - 0,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения  программа корректировалась 7 раз. Внесение изменений обусловлено, в основном, необходимостью распределения дополнительных доходов.

Постановлением администрации Дубровского района от 02.09.2014 года № 496 в муниципальную программу внесены изменения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 130 321,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 48 903,3 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 23 580,5 тыс. рублей,

областного бюджета – 25 209,8 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений - 113,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы на 2014 год увеличен на 15,4% или на 6 511,7 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа «Развитие образования Дубровского района» на 2014-2016 гг.»

Доступность всех уровней общего образования, а именно начального, основного и среднего, в районе обеспечивается сетью общеобразовательных учреждений, которая включает в себя 11 образовательных учреждений юридических лиц - это школы и 3 филиала 2-х базовых школ.

На развитие сети общеобразовательных учреждений, оказывают влияние демографические процессы. Общий контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в новом учебном году составил 1610 человек. (96% по сравнению с началом прошлого учебного года). В 2013-2014 учебном году 161 первоклассник, что составит 115% к уровню прошлого учебного года (было 140 человек).

Наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году составит: на селе - 10 человек, в городской местности – 21 человек в сравнении с уровнем прошлого года соответственно - 14 и 25. Это приводит к неэффективному использованию расходов по общеобразовательным учреждениям (27%). В рамках выполнения поручения Президента РФ по оптимизации сети общеобразовательных учреждений до 2015 года  необходимо создавать эффективную муниципальную сеть образовательных учреждений с базовыми школами. Несмотря на имеющиеся неэффективные расходы в сфере образования, администрация района, районный Совет народных депутатов сохраняют малочисленные сельские школы (реорганизация 3-х сельских школ в филиалы).

Система образования лидирует в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли работников, так и по сумме расходов.

Объем бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной программы на весь период действия составляет 491 855,3 тыс. рублей, тогда как в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» общий объем финансирования составляет 509 666,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 173 161,1 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 56 582,7 тыс. рублей,

областного бюджета - 111 107,9 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 5 470,5 тыс. рублей.

2015 год – 169 757,1 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 51 872,6 тыс. рублей,

областного бюджета – 112 014,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 5 870,5 тыс. рублей.

2016 год – 166 748,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 49 036,3 тыс. рублей,

областного бюджета – 111 241,8 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 6 470,5 тыс. рублей.

Разница составляет 17 811,5 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

В процессе исполнения  программа корректировалась 7 раз. Внесение изменений обусловлено, в основном, необходимостью распределения дополнительных доходов.

Постановлением администрации Дубровского района от 01.08.2014 года № 457 в муниципальную программу внесены изменения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 513 622,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 177 116,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 60 043,6 тыс. рублей,

областного бюджета – 111 602,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 5 470,5 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы на 2014 год увеличен на 2,3% или на 3 955,3 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района» (2014-2016 годы)

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышение культуры населения, рост гражданского самосознания людей, вовлечение их в активную общественную жизнь является  важным направлением в деятельности учреждений культуры района. Направленная на решение важнейших для населения задач, культура дает возможность ориентироваться в социальном мире и определяет то, каким общество станет в ближайшей перспективе.

На сегодняшний день культурное обслуживание населения Дубровского района осуществляют: 14 муниципальных библиотек, объединенных в 6 самостоятельных муниципальных учреждений культуры

- МБУК «Межпоселенческая библиотека Дубровского района» (в составе: Центральная и детская библиотеки; Давыдчинская сельские библиотеки Дубровского городского поселения; Афонинская и Деньгубовская с/б-ки Сергеевского сельского поселения).

- МБУК «Сещинская поселенческая центральная библиотека» (Сещинская библиотека и филиалы: Радичская, Большеостровенская и Староколышкинская с/б-ки),

- МБУК «Рябчинская сельская библиотека»

- МБУК «Пеклинская сельская библиотека» (Пеклинская с/б-ка и филиал Мареевская с/б-ка),

- МБУК «Алешинская сельская библиотека»

- МБУК «Рековичская сельская библиотека».

13 культурно-досуговых учреждений, также объединенных в 6 самостоятельных муниципальных учреждений культуры :

- МБУК « ЦМДК Дубровского  района»

- МБУК «Рябчинский сельский дом культуры»

- МБУК «Алешинский сельский дом культуры»

- МБУК «Рековичский сельский дом культуры»

- МБУК «Пеклинский сельский дом культуры»

В районе работает МБУК «Дубровский районный краеведческий музей», две детские школы искусств МБОУ ДОД « Дубровская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Сещинская детская школа искусств». В настоящий момент все учреждения сферы культуры работают в новой организационно-правовой форме, в форме муниципальных бюджетных учреждений культуры.

Объем бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной программы на весь период действия составляет 13 498,3 тыс. рублей, тогда как в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» общий объем финансирования составляет 13 880,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 961,9 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 3 112,0 тыс. рублей,

областного бюджета – 85,9 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 234,0 тыс. рублей,

средства бюджета поселений – 4 530,0 тыс. рублей.

2015 год – 2 991,2 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 2 869,5 тыс. рублей,

областного бюджета – 47,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 74,0 тыс. рублей.

2016 год – 2 927,2 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 2 805,5 тыс. рублей,

областного бюджета – 47,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 74,0 тыс. рублей.

Разница составляет 382,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

В процессе исполнения  программа корректировалась 4 раза. Внесение изменений обусловлено, в основном, необходимостью распределения дополнительных доходов.

Постановлением администрации Дубровского района от 02.07.2014 года № 390а в муниципальную программу внесены изменения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20 130,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14 211,9 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета  - 9 362,0 тыс. рублей,

областного бюджета – 85,9 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 234,0 тыс. рублей,

средства бюджета поселений – 4 530,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы на 2014 год увеличен на 78,5% или на 6 250,0 тыс. рублей.

Неоднократное внесение изменений в программы (в основном связанных с изменением объемов финансирования), свидетельствует о том, что позиция «обоснованность расчетной потребности в средствах на реализацию программ» в конечном варианте определяется не под показатель «потребности», а под «возможности» выделения средств из бюджета муниципального образования «Дубровский район».

Проведенная Контрольно-счетной палатой Дубровского района экспертиза муниципальных программ является лишь первым этапом в рамках осуществления постоянного контроля за формированием и реализацией муниципальных программ. Вторым этапом является осуществление контроля за фактическим исполнением муниципальных программ.