## АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2015 г.  №  192

п.Дубровка

О сводном годовом докладе о ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Дубровский район» за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» за 2014 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а так же размещению на официальном сайте администрации Дубровского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Дубровского района                                 И.А.Шевелев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 31.03.2015 года №  192

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Дубровский район» за 2014 год

В 2014 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            3 муниципальных программ:

-  «Развитие образования Дубровского района  на 2014 - 2016 гг.»;

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2014 - 2016 годы»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 96,3 % от плановых значений.

Общий объем финансирования за счет всех источников составил 252115533,03 рубля или 99,6 % от общих расходов бюджета за 2014 год.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Развитие образования Дубровского района  на 2014 - 2016 гг.» - 166716867,21 рублей или 66,1 % от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы» израсходовано 66322832,24 рубля или 26,3 % от общего объема финансирования муниципальных программ, а на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)» израсходовано 19075833,58 тыс.рубля или 7,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 23.12.2013 года № 705.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

- обеспечение доступности образовательных услуг, совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития района,  создание условий для модернизации муниципальной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района;

- обеспечение образовательно – воспитательного процесса с целью полноценного социального и психического развития детей и подростков, формирования ценностных ориентаций и нормального функционирования личности в жизни и обществе;

- обеспечение доступности дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, организация содержательного досуга, профилактика безнадзорности и правонарушений;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания;

- обеспечение условий для укрепления здоровья детей и подростков района путём их массового вовлечения в регулярные занятия спортом, создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности учреждения.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание  условий  и инновационных  механизмов  внедрения ФГОС нового поколения в муниципальной системе образования;

- обеспечение    гражданского  становления  личности и социализации учащихся;

- создание условий для повышения качества и развития дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания;

- создание необходимых условий для выполнения лицензионных и аккредитационных требований учреждениями образования;

- построение    здоровьесозидающей  образовательной  среды, здоровьесберегающего уклада и безопасности учащихся и педагогов;

- создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

- создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;

- совершенствование системы управления образованием,  образовательным процессом на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

- повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений;

- совершенствование   инфраструктуры  муниципальных образовательных учреждений;

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

- удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения;

- создание условий для повышения эффективности мер, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, детей-сирот попавших в трудную жизненную ситуацию, обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий;

- социальная поддержка и защита педагогических работников образовательных учреждений Дубровского района;

- развитие у родителей и педагогов потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с детьми или в интересах собственного развития;

- содействие созданию условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности;

- осуществление психолого – педагогического сопровождения ребенка на протяжении всего периода дошкольного и школьного детства, выявление индивидуальных особенностей его личности, определение причин нарушений и отклонений в учении и развитии;

- оказание помощи педагогическим коллективам в индивидуальном воспитании и обучении детей, развитии их творческих способностей и склонностей;

- обеспечение потребности детей и подростков в получении дополнительного образования;

- совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей воспитанников в соответствии с их интересами, склонностями и способностями;

- обеспечение условий для профессионального самоопределения обучающихся;

- обеспечение необходимых условий для формирования  личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей  и мышления детей  преимущественно от 4 до 18 лет в области музыкального образования, художественного творчества и эстетического воспитания;

- создания необходимых материальных, бытовых и морально - психологических условий в обучении и воспитании ребенка;

- участие в реализации государственных и муниципальных  программ развития художественно-эстетической направленности;

- реализация нравственного потенциала искусства, как средство  формирования и воспитания этических принципов и идеалов личности  и общества;

- адаптация детей к жизни в обществе, формирование в процессе обучения всесторонней активности, умение приобретать и творчески  применять полученные знания;

- выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для образования и воспитания, формирование общей культуры;

- повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям общества;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

- организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных детей;

- создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования квалифицированных педагогов, повышение уровня квалификации всех специалистов в области спорта;

- создание системы внутришкольных и внутрирайонных соревнований для всех категорий детей в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год

«Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.»

( рублей)

| Наименование | План (уточненный) | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 157 408,54 | 1 157 408,54 | 100,00% |
| Дошкольные образовательные организации | 4 467 620,87 | 4 467 620,87 | 100,00% |
| Общеобразовательные организации | 19 679 234,86 | 17 760 234,86 | 90,20% |
| Организации дополнительного образования | 11 747 182,84 | 11 747 182,84 | 100,00% |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 9 675 845,37 | 9 675 845,37 | 100,00% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 315 994,95 | 315 994,95 | 100,00% |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 97 379,00 | 97 379,00 | 100,00% |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 73 276 006,00 | 73 276 006,00 | 100,00% |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 33 089 682,00 | 29 063 557,73 | 87,83% |
| Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 999 400,00 | 999 400,00 | 100,00% |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | 367 150,79 | 367 150,79 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 4 703 322,20 | 4 703 322,20 | 100,00% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 603 000,00 | 603 000,00 | 100,00% |
| Повышение безопасности дорожного движения | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Именные стипендии учащимся школ | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение деятельности бухгалтерий, методических кабинетов | 6 929 943,06 | 6 929 943,06 | 100,00% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 714 016,13 | 714 016,13 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий по организации питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений | 999 400,00 | 658 792,20 | 65,92% |
| Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 265 320,00 | 265 320,00 | 100,00% |
| Дошкольные группы при школах | 2 251 704,67 | 2 251 704,67 | 100,00% |
| Софинансирование создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 65 305,00 | 65 305,00 | 100,00% |
| Исполнение расходных обязательств, связанных с осуществлением исполнительно-распорядительным органом муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного органа поселения | 52 989,00 | 52 989,00 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 41 690,00 | 41 690,00 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 5 004,00 | 5 004,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 690 000,00 | 690 000,00 | 100,00% |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: | 173 052 599,28 | 166 716 867,21 | 96,33% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) |  | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние |  | Откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | 2014 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % |  | 75 | 75 | 0 |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | % % |  | 65 65 | 83 83 | +18 +18 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Общеобразовательные организации | 2014 | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | % |  | 29 | 40 | +11 |  |
|  |  |  | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | % |  | 100 | 97,6 | -2,4 |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % |  | 96,4 | 100 | +3,6 |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | % % |  | 65 65 | 83 83 | +18 +18 |  |
|  |  |  | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | чел. |  | 8 | 7,1 | +0,9 |  |
|  |  |  | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | % |  | 98 | 97 | -1 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
| 3. | Организации дополнительного образования | 2014 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % |  | 83 | 40 | -43 |  |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | чел. |  | 550 | 882 | 332 |  |
|  |  |  | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | % |  | 70 | 100 | +30 |  |
|  |  |  | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | % |  | 60 | 20 | -40 |  |
|  |  |  | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | % |  | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | Расширение конкурсной деятельности | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | Повышение педагогической квалификации кадров | % |  | 27 | 27 | 0 |  |
| 4. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 2014 | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | % |  | 53 | 62 | 9 |  |
| 5. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 2014 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | % |  | 38 | 40 | +2 |  |
| 6. | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, хозяйственно-экономический комплекс | 2014 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | 1 |
| 2 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 3 | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | 2 2 |
| 4 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 1 |
| 5 | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | 1 |
| 6 | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | 3 |
| 7 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | - 2 |
| 8 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | - 1 |
| 9 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | - 3 |
| 10 | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | - 3 - 3 |
| 11 | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | - 3 |
| 12 | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | - 2 |
| 13 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | - 1 |
| 14 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | - 2 |
| 15 | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | - 2 |
| 16 | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | - 2 |
| 17 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | - 2 |
| 18 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | - 0 |
| 19 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | - 1 |
| 20 | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | - 2 |
| 21 | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | - 2 |
| 22 | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | - 0 |
| 23 | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | - 1 |
| 24 | Расширение конкурсной деятельности | - 1 |
| 25 | Повышение педагогической квалификации кадров | - 1 |
| 26 | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | - 2 |
| 27 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | - 2 |
| 28 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | - 1 |
| 29 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | - 1 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | - 51 |

Справочно: При оценке эффективности реализации
муниципальной программы используется 29 индикаторов, при установленных 22, обоснованием этому является то, что ряд таких показателей как:

Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию

Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей

Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства и  прошедших аттестацию

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях

Доля образовательных учреждений, имеющих  сайты образовательных учреждений

применяется по двум и трем мероприятиям.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(51) > N (29) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие образования Дубровского района на 2014 - 2016 гг.» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2014 - 2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 23.12.2013 года № 706.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы (с учетом изменений) вошла подпрограмма:

-   «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы».

Цели муниципальной  программы:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

-   организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования, распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- увеличение объемов сельскохозяйственной продукции за счет организации соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, работников агропромышленного комплекса;

- улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

- повышение уровня информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и принятых мерах по их предупреждению;

- повышение качества и  эффективности  взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба;

- сокращение времени доведения сигналов (распоряжений) и информации по оповещению до населения

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки как основы личного и профессионального успеха;

- стимулирование инновационной деятельности молодежи района, реализация творческого потенциала;

- осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи;

- правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи;

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;

- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;

- содействие развитию массовых видов детского, студенческого, молодежного, семейного туризма и отдыха;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы»

(рублей)

| Наименование | План (уточненный) | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 839 929,00 | 839 929,00 | 100,00% |
| Обеспечение деятельности заместителей главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 957 097,00 | 957 097,00 | 100,00% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 17 421 376,70 | 17 041 173,90 | 97,84% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 1 648 555,20 | 487 625,44 | 29,58% |
| Софинансирование объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 480 381,00 | 480 381,00 | 100,00% |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 822 900,00 | 822 900,00 | 100,00% |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью, профилактика безнадзорности несовершеннолетних | 13 847,00 | 13 847,00 | 100,00% |
| Использование и охрана водных объектов и гидротехнических сооружений | 851 821,00 | 851 821,00 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 97 520,00 | 97 520,00 | 100,00% |
| Обеспечение устойчивого развития социально-культурно составляющих качества жизни населения Брянской области | 24 918,00 | 24 918,00 | 100,00% |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 876 334,39 | 876 334,39 | 100,00% |
| Обслуживание муниципального долга | 225 424,66 | 225 424,66 | 100,00% |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 4 547 000,00 | 4 547 000,00 | 100,00% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 6 156 190,00 | 6 156 190,00 | 100,00% |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 3 221 940,00 | 3 221 940,00 | 100,00% |
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Дубровского района Брянской области | 1 022 071,00 | 1 022 071,00 | 100,00% |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 6 814 200,00 | 6 602 409,00 | 96,89% |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00% |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня | 667 510,00 | 667 510,00 | 100,00% |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 164 500,00 | 164 500,00 | 100,00% |
| Повышение качества и доступности предоставления государтсвенных и муниципальных услуг в Брянской области | 1 500 000,00 | 339 070,00 | 22,60% |
| Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 41 151,91 | 41 151,91 | 100,00% |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 1 794 767,52 | 1 794 767,52 | 100,00% |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 50 050,00 | 50 050,00 | 100,00% |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Подготовка специалистов | 153 720,00 | 153 720,00 | 100,00% |
| Сбор и удаление отходов | 400 284,05 | 400 284,05 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 100,00% |
| Проведение итоговой коллегии | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Дубровского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дубровского городского поселения | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Алешинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Алешинского сельского поселения | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Пеклинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пеклинского сельского поселения | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Рековичского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Рековичского сельского поселения | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Рябчинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Рябчинского сельского поселения | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Сещинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сещинского сельского поселения | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт. проектно-изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации по объекту "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения" | 291 663,60 | 291 663,60 | 100,00% |
| Реализация отдельных мероприятий муниципального образования "Дубровский район" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Исполнение расходных обязательств, связанных с осуществлением исполнительно-распорядительным органом муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного органа поселения | 666 511,00 | 666 511,00 | 100,00% |
| Уплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 8 481,00 | 8 481,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводства и использования природных ресурсов" | 4 108 269,00 | 4 108 269,00 | 100,00% |
| Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 5 300 190,00 | 5 300 190,00 | 100,00% |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4 430 250,00 | 4 430 250,00 | 100,00% |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 393 818,00 | 393 818,00 | 100,00% |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% |
| Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки | 53 980,00 | 53 980,00 | 100,00% |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 187 452,00 | 121 714,77 | 64,93% |
| Обеспечение жильем молодых семей | 1 562 670,00 | 1 562 670,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: | 69 302 423,03 | 66 322 832,24 | 95,71% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние | Откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2014 | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | единиц | 18 | 18 | 0 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | % | 0,8 | 0,8 | 0 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 82,6 | -17,4 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 101 | 113 | 12 |
| 2 | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 2014 | Производство молока | тыс.тн. | 7,100 | 7,440 | 0,340 |
|  |  |  | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | кг. | 2866 | 3260 | 394 |
|  |  |  | Обеспеченность кормами | ц.к.ед. | 30,5 | 27 | -3,5 |
|  |  |  | Посевные площади | га | 23598 | 25235 | 1637 |
|  |  |  | Урожайность | ц/га | 18,3 | 21,6 | 3,3 |
|  |  |  | Производство зерна | тонн | 12300 | 13864 | 1564 |
| 3 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 2014 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | меропр | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | 2014 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | человек | 3180 | 3500 | 320 |
|  |  |  | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | человек | 2780 | 2730 | -50 |
|  |  |  | расширение сети спортивных сооружений, до | ед. | 84 | 80 | -4 |
|  |  |  | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | человек | 5 | 8 | 3 |
|  |  |  | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, до | человек | 36 | 34 | -2 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | 1 |
| 2 | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | 1 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 0 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 5 | Производство молока | 2 |
| 6 | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | 2 |
| 7 | Обеспеченность кормами | 0 |
| 8 | Посевные площади | 2 |
| 9 | Урожайность | 2 |
| 10 | Производство зерна | 2 |
| 11 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | 1 |
| 12 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | 2 |
| 13 | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | 0 |
| 14 | расширение сети спортивных сооружений, до | 0 |
| 15 | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | 2 |
| 16 | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, до | 0 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | - 19 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(19) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 23.12.2013 года № 707.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

- сохранение и развитие творческого потенциала Дубровского района;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- повышение эффективности управления в сфере культуры;

- установление льгот по оплате проезда в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих не по месту жительства.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

-сохранение и охрана культурного и исторического наследия Дубровского района;

- создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям;

-создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межмуниципального, межрегионального и межнационального диалога;

-повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2014 год

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)»

( рублей)

| Наименование | План (уточненный) | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | 2 633 980,00 | 2 633 980,00 | 100,00% |
| Музеи и постоянные выставки | 275 163,89 | 275 163,89 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 32 860,00 | 31 800,00 | 96,77% |
| Мероприятия в области культуры | 371 633,69 | 371 633,69 | 100,00% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Дубровского городского поселения | 4 278 000,00 | 3 878 000,00 | 90,65% |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Дубровского городского поселения | 352 000,00 | 352 000,00 | 100,00% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Сергеевского сельского поселения | 187 744,00 | 187 744,00 | 100,00% |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Сергеевского сельского поселения | 163 425,00 | 163 425,00 | 100,00% |
| Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 28 620,00 | 28 090,00 | 98,15% |
| Субсидии на погашение обоснованной кредиторской задолженности по капитальному ремонту здания районного Дома культуры | 11 153 997,00 | 11 153 997,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: | 19 477 423,58 | 19 075 833,58 | 97,94% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние | Откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Библиотеки, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Дубровского городского поселения; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Сергеевского сельского поселения | 2014 | Количество посещений | чел. | 40000 | 43205 | 3205 |
|  |  |  | Количество книговыдач | экз. | 100000 | 151002 | 51002 |
|  |  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | ед. | 45 | 45 | 0 |
|  |  |  | Количество посещений массовых мероприятий | чел. | 6000 | 5479 | -521 |
|  |  |  | Проведение массовых мероприятий | ед. | 400 | 574 | 174 |
|  |  |  | Обслуживание пользователей | Чел. | 5000 | 5245 | 245 |
| 2 | Музеи и постоянные выставки | 2014 | Число экскурсий | ед. | 155 | 170 | 15 |
|  |  |  | Посещаемость экскурсий населением района | чел. | 3 700 | 3900 | 200 |
|  |  |  | Число выставок | ед. | 12 | 15 | 3 |
|  |  |  | Посещаемость выставок населением района | чел. | 750 | 1000 | 250 |
|  |  |  | Сохранность и обновляемость музейного фонда | ед. | 1200 | 1170 | -30 |
| 3 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Дубровского городского поселения; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Сергеевского сельского поселения | 2014 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ед. | 702 | 594 | -108 |
|  |  |  | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 70173 | 70374 | 201 |
|  |  |  | Количество клубных формирований | ед. | 31 | 31 | 0 |
|  |  |  | Количество участников в клуб-ных формированиях | чел. | 348 | 352 | 4 |
|  |  |  | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | ед. | 2 | 2 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений | 2 |
| 2 | Количество книговыдач | 2 |
| 3 | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 1 |
| 4 | Количество посещений массовых мероприятий | 0 |
| 5 | Проведение массовых мероприятий | 2 |
| 6 | Обслуживание пользователей | 2 |
| 7 | Число экскурсий | 2 |
| 8 | Посещаемость экскурсий населением района | 2 |
| 9 | Число выставок | 2 |
| 10 | Посещаемость выставок населением района | 2 |
| 11 | Сохранность и обновляемость музейного фонда | 0 |
| 12 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 3 |
| 13 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | 3 |
| 14 | Количество клубных формирований | 3 |
| 15 | Количество участников в клуб-ных формированиях | 3 |
| 16 | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | 2 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 31 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2014 – 2016 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(31) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2014 - 2016 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.