## АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03..2016 г.  №  99

р.п.Дубровка

О сводном годовом докладе о ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Дубровский район» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» за 2015 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а так же размещению на официальном сайте администрации Дубровского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Дубровского района                                 И.А.Шевелев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 17.03.2016 года №  99

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Дубровский район» за 2015 год

В 2015 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            3 муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2015 - 2017 годы»;

-  «Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 годы»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 96,4 % от плановых значений.

Общий объем финансирования составил 266723925,69 рубля или 99,6 % от общих расходов бюджета за 2015 год.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Развитие образования Дубровского района  на 2015 - 2017 гг.» - 174217844,64 рублей или 65,3 % от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы» израсходовано 81551784,54 рубля или 30,5 % от общего объема финансирования муниципальных программ, а на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)» израсходовано 10954296,51 рублей или 4,1 % от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 31 декабря 2014г.  № 830.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение доступности образовательных услуг, совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития района,  создание условий для модернизации муниципальной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района.

2. Обеспечение образовательно – воспитательного процесса с целью полноценного социального и психического развития детей и подростков, формирования ценностных ориентаций и нормального функционирования личности в жизни и обществе.

3. Обеспечение доступности дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, организация содержательного досуга, профилактика безнадзорности и правонарушений.

4.Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;

5. Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания

6 Обеспечение условий для укрепления здоровья детей и подростков района путём их массового вовлечения в регулярные занятия спортом, создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности учреждения.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1. Создание  условий  и инновационных  механизмов  внедрения ФГОС нового поколения в муниципальной системе образования;

2. Обеспечение    гражданского  становления  личности и социализации учащихся;

3. Создание условий для повышения качества и развития дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания;

4. Создание необходимых условий для выполнения лицензионных и аккредитационных требований учреждениями образования.

5. Построение    здоровьесозидающей  образовательной  среды, здоровьесберегающего уклада и безопасности учащихся и педагогов;

6. Создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

7. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;

8.Совершенствование системы управления образованием,  образовательным процессом на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

9.Повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений;

10. Совершенствование   инфраструктуры  муниципальных образовательных учреждений;

11. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

12. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

13. Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения;

14. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, детей-сирот попавших в трудную жизненную ситуацию, обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий;

15. Социальная поддержка и защита педагогических работников образовательных учреждений Дубровского района;

16. Развитие у родителей и педагогов потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с детьми или в интересах собственного развития;

17. Содействие созданию условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности;

18. Осуществление психолого – педагогического сопровождения ребенка на протяжении всего периода дошкольного и школьного детства, выявление индивидуальных особенностей его личности, определение причин нарушений и отклонений в учении и развитии;

19. Оказание помощи педагогическим коллективам в индивидуальном воспитании и обучении детей, развитии их творческих способностей и склонностей;

20. Обеспечение потребности детей и подростков в получении дополнительного образования;

21. Совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей воспитанников в соответствии с их интересами, склонностями и способностями;

22. Обеспечение условий для профессионального самоопределения обучающихся.

23. Обеспечение необходимых условий для формирования  личностного развития, профессионального самоопределения,

развития творческих способностей  и мышления детей

преимущественно от 4 до 18 лет в области музыкального образования, художественного творчества и эстетического воспитания;

24. Создания необходимых материальных, бытовых и морально - психологических условий в обучении и воспитании ребенка;

25. Участие в реализации государственных и муниципальных

программ развития художественно-эстетической направленности;

26. реализация нравственного потенциала искусства, как средство  формирования и воспитания этических принципов и идеалов личности  и общества;

27. Адаптация детей к жизни в обществе, формирование в процессе обучения всесторонней активности, умение приобретать и творчески  применять полученные знания;

28. Выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для образования и воспитания, формирование общей культуры;

29. Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям общества;

30. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

31. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных детей;

32. Создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования квалифицированных педагогов, повышение уровня квалификации всех специалистов в области спорта;

33. Создание системы внутришкольных и внутрирайонных соревнований для всех категорий детей в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2015 год

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

( рублей)

| Наименование | План уточненный | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 235 666,34 | 1 213 663,34 | 98,22% |
| Дошкольные образовательные организации | 6 542 971,22 | 6 542 971,22 | 100,00% |
| Общеобразовательные организации | 20 932 699,81 | 20 932 699,81 | 100,00% |
| Организации дополнительного образования | 14 114 840,48 | 13 910 240,48 | 98,55% |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 11 273 403,09 | 11 085 568,21 | 98,33% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 264 344,00 | 264 344,00 | 100,00% |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 147 917,00 | 147 917,00 | 100,00% |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 73 382 957,00 | 70 686 960,00 | 96,33% |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 32 462 304,00 | 28 190 630,00 | 86,84% |
| Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 884 640,00 | 884 640,00 | 100,00% |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | 456 927,58 | 456 927,58 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 4 509 780,00 | 4 509 780,00 | 100,00% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 575 100,00 | 575 100,00 | 100,00% |
| Отдельные мероприятия по образованию | 74 860,00 | 74 860,00 | 100,00% |
| Повышение безопасности дорожного движения | 50 108,54 | 50 108,54 | 100,00% |
| Именные стипендии учащимся школ | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение деятельности бухгалтерий, методических кабинетов | 8 135 764,69 | 8 061 839,69 | 99,09% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 819 124,33 | 804 672,33 | 98,24% |
| Софинансирование мероприятий по организации питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений | 959 541,00 | 959 541,00 | 100,00% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 345 060,00 | 345 060,00 | 100,00% |
| Дошкольные группы при школах | 2 756 722,33 | 2 756 722,33 | 100,00% |
| Софинансирование отдельных мероприятий по образованию | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 25 710,00 | 25 710,00 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 78 949,11 | 78 949,11 | 100,00% |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 181 688 330,52 | 174 217 844,64 | 95,89% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) |  | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние |  | Откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | 2015 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % |  | 75 | 75 | 0 |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | % % |  | 65 65 | 83 83 | +18 +18 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Общеобразовательные организации | 2015 | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | % |  | 48 | 40 | +8 |  |
|  |  |  | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | % |  | 95 | 100 | +5 |  |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % |  | 95 | 100 | +5 |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | % % |  | 65 65 | 83 83 | +18 +18 |  |
|  |  |  | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | чел. |  | 8 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | % |  | 98 | 97 | -1 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
| 3. | Организации дополнительного образования | 2015 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % |  | 59 | 33 | -26 |  |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | чел. |  | 550 | 882 | 332 |  |
|  |  |  | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | % |  | 70 | 100 | +30 |  |
|  |  |  | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | % |  | 60 | 20 | -40 |  |
|  |  |  | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | % |  | 20 | 0 | -20 |  |
|  |  |  | Расширение конкурсной деятельности | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | Повышение педагогической квалификации кадров | % |  | 27 | 27 | 0 |  |
| 4. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 2015 | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | % |  | 53 | 100 | +47 |  |
| 5. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 2015 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | % |  | 40 | 40 | 0 |  |
| 6. | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, хозяйственно-экономический комплекс | 2015 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % |  | 100 | 100 | 0 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | 1 |
| 2 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 3 | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | 2 2 |
| 4 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 1 |
| 5 | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | 1 |
| 6 | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| 7 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | - 1 |
| 8 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | - 2 |
| 9 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | - 2 |
| 10 | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | - 2 - 2 |
| 11 | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | - 1 |
| 12 | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | - 1 |
| 13 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | - 0 |
| 14 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | - 1 |
| 15 | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | - 0 |
| 16 | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | - 1 |
| 17 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | - 1 |
| 18 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | - 1 |
| 19 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | - 2 |
| 20 | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | - 3 |
| 21 | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | - 3 |
| 22 | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | - 1 |
| 23 | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | - 1 |
| 24 | Расширение конкурсной деятельности | - 2 |
| 25 | Повышение педагогической квалификации кадров | - 2 |
| 26 | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | - 3 |
| 27 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | - 1 |
| 28 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | - 2 |
| 29 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | - 2 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | - 47 |

Справочно: При оценке эффективности реализации
муниципальной программы используется 29 индикаторов, при установленных 22, обоснованием этому является то, что ряд таких показателей как:

Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию

Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей

Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства и  прошедших аттестацию

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях

Доля образовательных учреждений, имеющих  сайты образовательных учреждений

применяется по двум и трем мероприятиям.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(47) > N (29) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2015 - 2017 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 31.12.2014 года № 827.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы (с учетом изменений) вошла подпрограмма:

-   «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы».

Цели муниципальной  программы:

1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

3. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

6. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования, распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

2. Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции за счет организации соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, работников агропромышленного комплекса;

3. Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

4. Повышение уровня информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и принятых мерах по их предупреждению;

Повышение качества и  эффективности  взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба;

Сокращение времени доведения сигналов (распоряжений) и информации по оповещению до населения;

5.  Повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки как основы личного и профессионального успеха;

- стимулирование инновационной деятельности молодежи района, реализация творческого потенциала;

- осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи;

- правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи;

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;

- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;

- содействие развитию массовых видов детского, студенческого, молодежного, семейного туризма и отдыха;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении;

6. Получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. Получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии) с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2015 год

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы»

(рублей)

| Наименование | План уточненный | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 1 034 895,00 | 1 034 895,00 | 100,00% |
| Обеспечение деятельности заместителей главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 1 819 255,57 | 1 819 255,57 | 100,00% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 20 057 130,10 | 20 032 856,10 | 99,88% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 2 961 503,36 | 1 850 913,61 | 62,50% |
| Софинансирование объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 792 081,00 | 792 081,00 | 100,00% |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью, профилактика безнадзорности несовершеннолетних | 47 750,00 | 47 750,00 | 100,00% |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 55 700,00 | 55 700,00 | 100,00% |
| Использование и охрана водных объектов и гидротехнических сооружений | 464 875,00 | 464 875,00 | 100,00% |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 281 117,20 | 281 117,20 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 76 055,00 | 76 055,00 | 100,00% |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 633 684,00 | 1 633 684,00 | 100,00% |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 5 681 000,00 | 5 681 000,00 | 100,00% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 5 970 300,00 | 5 970 300,00 | 100,00% |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 3 110 280,00 | 3 110 280,00 | 100,00% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 3 449 400,00 | 3 449 400,00 | 100,00% |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 4 094 805,00 | 4 094 805,00 | 100,00% |
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Дубровского района Брянской области | 1 618 226,67 | 1 618 226,67 | 100,00% |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 93 000,00 | 73 931,00 | 79,50% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 6 609 600,00 | 6 315 627,65 | 95,55% |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 88 742,48 | 88 742,48 | 100,00% |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня | 658 560,00 | 658 560,00 | 100,00% |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 161 355,00 | 161 355,00 | 100,00% |
| Повышение качества и доступности предоставления государтсвенных и муниципальных услуг в Брянской области | 6 310 930,00 | 6 310 930,00 | 100,00% |
| Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 42 966,00 | 42 966,00 | 100,00% |
| Единая дежурная диспетчерская служба | 1 830 372,13 | 1 800 064,13 | 98,34% |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 48 676,00 | 48 676,00 | 100,00% |
| Подготовка специалистов | 215 070,00 | 215 070,00 | 100,00% |
| Сбор и удаление отходов | 365 848,00 | 365 848,00 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных учреждений культуры | 278 188,00 | 278 188,00 | 100,00% |
| Проведение итоговой коллегии | 67 400,00 | 67 400,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Дубровского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дубровского городского поселения | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Пеклинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пеклинского сельского поселения | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Рековичского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Рековичского сельского поселения | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Рябчинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Рябчинского сельского поселения | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение условий для развития на территории Сещинского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сещинского сельского поселения | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Реализация отдельных мероприятий муниципального образования "Дубровский район" | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Уплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 34 889,59 | 34 889,59 | 100,00% |
| Осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2 445 290,78 | 2 092 586,24 | 85,58% |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 298 865,00 | 298 865,00 | 100,00% |
| Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 122 274,41 | 122 274,41 | 100,00% |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 350 857,95 | 350 857,95 | 100,00% |
| Софинансирование мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 185 178,00 | 185 178,00 | 100,00% |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта зданий | 204 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской федерации "Социальная поддержка граждан" | 6 800 875,00 | 6 490 175,00 | 95,43% |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 432 444,00 | 432 444,00 | 100,00% |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 82 451,94 | 82 451,94 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 100,00% |
| Обеспечение жильем молодых семей | 744 510,00 | 744 510,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 83 897 977,18 | 81 551 784,54 | 97,20% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние | Откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2015 | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | единиц | 18 | 18 | 0 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | % | 0,9 | 0,9 | 0 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 82,8 | -17,2 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности, по сравнению с предыдущим годом | % | 101,7 | 109 | 7,3 |
| 2 | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 2015 | Производство молока | тыс.тн. | 7,57 | 8,35 | 0,78 |
|  |  |  | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | кг. | 3400 | 3829 | 429 |
|  |  |  | Обеспеченность кормами | ц.к.ед. | 28 | 27,7 | -0,3 |
|  |  |  | Посевные площади | га | 25240 | 23003 | -2237 |
|  |  |  | Урожайность | ц/га | 21,7 | 22,8 | -0,3 |
|  |  |  | Производство зерна | тонн | 13890 | 14426 | 536 |
| 3 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 2015 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | меропр | 11 | 12 | 1 |
| 4 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | 2015 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | человек | 3700 | 4153 | 453 |
|  |  |  | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | человек | 2800 | 3016 | 216 |
|  |  |  | расширение сети спортивных сооружений, до | ед. | 82 | 78 | -4 |
|  |  |  | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | человек | 10 | 5 | -5 |
|  |  |  | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, до | человек | 36 | 26 | -10 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | 1 |
| 2 | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | 1 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 0 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности, по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| 5 | Производство молока | 2 |
| 6 | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | 2 |
| 7 | Обеспеченность кормами | 0 |
| 8 | Посевные площади | 0 |
| 9 | Урожайность | 2 |
| 10 | Производство зерна | 2 |
| 11 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | 2 |
| 12 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | 2 |
| 13 | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | 2 |
| 14 | расширение сети спортивных сооружений, до | 0 |
| 15 | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | 0 |
| 16 | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, до | 0 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | - 18 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(18) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2015 - 2017 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 31.12.2014 года № 828

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. сохранение и развитие творческого потенциала Дубровского района;

2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

3. обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

4. повышение эффективности управления в сфере культуры;

5. установление льгот по оплате проезда в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих не по месту жительства.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1.сохранение и охрана культурного и исторического наследия Дубровского района;

2. создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям;

3. создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межмуниципального, межрегионального и межнационального диалога;

4. повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2015 год

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)»

( рублей)

| Наименование | План уточненный | Исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Музеи и постоянные выставки | 374 842,58 | 369 993,58 | 98,71% |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 60 685,00 | 45 580,00 | 75,11% |
| Мероприятия в области культуры | 261 911,33 | 261 911,33 | 100,00% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Дубровского городского поселения | 4 303 001,00 | 4 303 001,00 | 100,00% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Сергеевского сельского поселения | 185 697,00 | 185 697,00 | 87,82% |
| Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 30 740,00 | 21 995,00 | 71,55% |
| Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 104 528,50 | 104 528,50 | 100,00% |
| Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 11 072 020,51 | 10 954 296,51 | 98,73% |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние | Откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Библиотеки, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Дубровского городского поселения; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек за счет средств Сергеевского сельского поселения | 2015 | Количество посещений | чел. | 81000 | 81400 | 400 |
|  |  |  | Количество книговыдач | экз. | 241000 | 245450 | 4450 |
|  |  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | ед. | 45 | 45 | 0 |
|  |  |  | Количество посещений массовых мероприятий | чел. | 12900 | 13500 | 600 |
|  |  |  | Проведение массовых мероприятий | ед. | 1350 | 1304 | -46 |
|  |  |  | Обслуживание пользователей | Чел. | 9800 | 9805 | 5 |
| 2 | Музеи и постоянные выставки | 2015 | Число экскурсий | ед. | 155 | 180 | 25 |
|  |  |  | Посещаемость экскурсий населением района | чел. | 3700 | 3900 | 200 |
|  |  |  | Число выставок | ед. | 12 | 16 | 4 |
|  |  |  | Посещаемость выставок населением района | чел. | 750 | 1000 | 250 |
|  |  |  | Сохранность и обновляемость музейного фонда | ед. | 1200 | 1200 | 0 |
| 3 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Дубровского городского поселения; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры за счет средств Сергеевского сельского поселения | 2015 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ед. | 545 | 576 | 31 |
|  |  |  | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 65386 | 72627 | 7241 |
|  |  |  | Количество клубных формирований | ед. | 31 | 31 | 0 |
|  |  |  | Количество участников в клуб-ных формированиях | чел. | 348 | 355 | 7 |
|  |  |  | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | ед. | 2 | 2 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений | 2 |
| 2 | Количество книговыдач | 2 |
| 3 | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 1 |
| 4 | Количество посещений массовых мероприятий | 2 |
| 5 | Проведение массовых мероприятий | 0 |
| 6 | Обслуживание пользователей | 2 |
| 7 | Число экскурсий | 2 |
| 8 | Посещаемость экскурсий населением района | 2 |
| 9 | Число выставок | 2 |
| 10 | Посещаемость выставок населением района | 2 |
| 11 | Сохранность и обновляемость музейного фонда | 0 |
| 12 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 3 |
| 13 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | 3 |
| 14 | Количество клубных формирований | 3 |
| 15 | Количество участников в клубных формированиях | 3 |
| 16 | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | 2 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 31 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2015 – 2017 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(31) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  (2015 - 2017 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.