Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от  18 апреля  2025 года  №153

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2024 год

В 2024 году в Дубровском городском поселении Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация   двух муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»;

-  «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 97,9% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования за 2024 год составил 75 304 560,62, рублей.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы» 69 848 925,69 рублей или 92,8% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» израсходовано 5 455 634,93 рублей  или 7,2% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.12.2023 года № 601.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

Эффективное использование бюджетных средств

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение";

- Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности;

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

- Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений;

- Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

- Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;

- Организация и обеспечение освещения улиц;

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- Мероприятия по благоустройству;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 15.12.2023 года № 271 | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 7 000,00 | 35 658,03 | 35 658,03 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального контроля | 5000,00 | 5000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка ЖКХ к зиме | 600 000,00 | 1 058 487,98 | 1 058 479,98 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 4 200 084,51 | 4 559 812,72 | 4 070 345,00 | 89,3 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 17 895 774,34 | 34 423 566,88 | 34 423 566,88 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для утверждения генеральных планов и правил землепользования и застройки городских поселений | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 110 000,00 | 125 182,32 | 125 182,32 | 100 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 107000,00 | 23 784,00 | 23 784,00 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 982 871,00 | 176 630,00 | 176 630,00 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 625 000,00 | 2 007 333,00 | 2 007 333,00 | 100 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 4 589 200,00 | 4 611 200,00 | 4 220 253,13 | 91,5 |
| Озеленение территории | 30000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ, памятников) | 650 000,00 | 1 254 121,30 | 1 254 121,30 | 100 |
| Мероприятия по благоустройству | 4 415 573,17 | 8 774 552,78 | 8 658 910,78 | 98,7 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 0,00 | 5 984 000,00 | 5 952 388,17 | 99,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 15000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 455 919,10 | 93,2 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 230 009,70 | 231 354,00 | 231 354,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| ИТОГО: | 43 692 712,72 | 71 425 883,01 | 69 848 925,69 | 97,8 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полномочия по осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | январь-декабрь 2024г. | Полномочия по осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | шт | 2 |  | 2 | 0 |
| 2 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | январь-декабрь 2024г. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | шт | 7 |  | 7 | 0 |
| 3 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | январь-декабрь 2024г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | шт | 1 |  | 1 | 0 |
| 4 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | январь-декабрь 2024г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | шт | 3 |  | 3 | 0 |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения | январь-декабрь 2024г. | Повышение безопасности дорожного движения | км | 93,86 |  | 93,86 | 0 |
| 6 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | январь-декабрь 2024г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | км | 1,44 |  | 1,44 | 0 |
| 7 | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | январь-декабрь 2024г. | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | кв.м. | 1251,3 |  | 1251,3 | 0 |
| 8 | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | январь-декабрь 2024г. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | шт. | 3 |  | 3 | 0 |
| 9 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | январь-декабрь 2024г.. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | шт. | 2 |  | 2 | 0 |
| 10 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | январь-декабрь 2024г. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | шт. | 13 |  | 13 | 0 |
| 11 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | январь-декабрь 2024г. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | январь-декабрь 2024г. | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 13 | Организация и обеспечение освещения улиц | январь-декабрь 2024г.. | Организация и обеспечение освещения улиц | шт. | 94 |  | 94 | 0 |
| 14 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | январь-декабрь 2024г.. | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | шт. | 6 |  | 6 | 0 |
| 15 | Мероприятия по благоустройству | январь-декабрь 2024г.. | Мероприятия по благоустройству | шт. | 26 |  | 26 | 0 |
| 16 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | январь-декабрь 2024г.. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 17 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | январь-декабрь 2024г... | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 18 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | январь-декабрь 2024г.. | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | чел. | 3 |  | 3 | 0 |
| 19 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | январь-декабрь 2024г.. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | шт. | 1 |  | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Дубровском городском поселении Дубровского муниципального района Брянской области | 1 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 1 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 2 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 1 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 1 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 1 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 1 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 1 |
| Мероприятия по благоустройству | 2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 18 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=18 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=19 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2024 - 2026 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 28.11.2017 года № 836.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 15.12.2023 года № 271 | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Гоголя, д. 33 в р.п. Дубровка Брянской области 2) Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Драгунского, д. 23 в р.п. Дубровка Брянской области 3) Благоустройство общественной территории «Пляж на озере р.п. Дубровка 4) Реализация инициативных проектов («Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 1 этап».) | - 2 934 613,30 | - 5455634,93 | - 5455634,93 | 100 |
| Всего: | - 2 934 613,30 | - 5455634,93 | - 5455634,93 | 100 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Гоголя, д. 33 в р.п. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2024г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Гоголя, д. 33 в р.п. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Драгунского, д. 23 в р.п. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2024г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Драгунского, д. 23 в р.п. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Благоустройство общественной территории «Пляж на озере р.п. Дубровка | январь-декабрь 2024г. | Благоустройство общественной территории «Пляж на озере р.п. Дубровка | шт | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Реализация инициативных проектов («Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 1 этап».) | январь-декабрь 2024г. | Реализация инициативных проектов («Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 1 этап».) | шт | 1 | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Гоголя, д. 33 в р.п. Дубровка Брянской области | 1 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Драгунского, д. 23 в р.п. Дубровка Брянской области | 1 |
| Благоустройство общественной территории «Пляж на озере р.п. Дубровка | 1 |
| Реализация инициативных проектов («Ремонт мемориала «Слава» с благоустройством прилегающей территории в рп. Дубровка. 1 этап».) | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 4 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Критерий эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  | R > N |  |  |  |  |
| Плановая эффективность |  |  | R = N |  |  |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=4 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая эффективность |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 204 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского 30городского поселения» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.